## A-DAPT Blueprint
A-DAPT Blueprint
|  | THEME: | EPIC: | FEATURE: | STORY:
|  | DESIGNED BY: | DATE: | NOTE:
18. As an authorized researchers, I want to keep the lab information up-to-date.

## Test Case
Test Scenario ID: | UAT-V2-01 |  |  |  | Project ID: | WEB-SPRINT-02
Test Scenario Name: | การเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง |  |  |  | Tested by: | นางสาวทักษนันท์ แก้วกลม
UAT Name: | ทดสอบการลงชื่อเข้าใช้ของบทบาท Head Project |  |  |  | Version: | V1.0
Module: | Authentication & Login |  |  |  | Date of Test: | 26/02/2568
Pre-requisite: | ไม่มี
Description: | เมื่อกดปุ่ม Login ที่หน้าหลัก จะแสดงหน้า Login จากนั้นเมื่อกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากนั้นกดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่หน้า Dash Board ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
User Story | Test Case ID | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
Head Project ทำการเข้าสู่ระบบ | TC01 | Test Open Home Page: เปิดเว็บไซต์ https://cs0165.cpkkuhost.com | แสดงหน้า Home ของเว็บไซต์ | แสดงหน้า Home ของเว็บไซต์ | pass
| TC02 | Test Go To Login Page: 1.เปิดเว็บไซต์ https://cs0165.cpkkuhost.com 2.กดปุ่ม “LOGIN” | แสดงหน้า Login ของเว็บไซต์ และแบบฟอร์ม มีหัวเรื่องว่า “Account Login” | แสดงหน้า Login ของเว็บไซต์ และแบบฟอร์ม มีหัวเรื่องว่า “Account Login” | pass
| TC03 | Test Login Role Head Project Success: ที่หน้า Login 1.กรอกข้อมูลที่ช่อง Username =“wongsar@kku.ac.th” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Password =“123456789” 3.กดปุ่ม “Login” | แสดงหน้า Dashboard และแสดงข้อความ "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลวิจัยของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สวัสดี ศ.ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ" | แสดงหน้า Dashboard และแสดงข้อความ "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลวิจัยของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สวัสดี ศ.ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ"
Test Scenario ID: | UAT-V2-02 |  |  |  | Project ID: | WEB-SPRINT-02
Test Scenario Name: | แก้ไขข้อมูล Research Group สำเร็จ |  |  |  | Tested by: | นางสาวทักษนันท์ แก้วกลม
UAT Name: | ทดสอบการแก้ไขข้อมูล Research Group สำเร็จของบทบาท Head Project |  |  |  | Version: | V1.0
Module: | Edit Research Group |  |  |  | Date of Test: | 26/02/2568
Pre-requisite: | ไม่มี
Description: | ทดสอบระบบการแก้ไขข้อมูล Research Group สำเร็จของบทบาท Head Project
User Story | Test Case ID | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
Head Project ต้องการเข้าสู่ระบบและทำการแก้ไขรายละเอียด Research Group | TC01 | Test Go To Research Group Page: ที่หน้า Login 1.กรอกข้อมูลที่ช่อง Username =“wongsar@kku.ac.th” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Password = “123456789” 3.กดปุ่ม “Login” 4.กดปุ่มเมนู “Research Group” | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups คือ หน้า research group | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups คือ หน้า research group | pass
| TC02 | Test Edit ชื่อกลุ่มวิจัย (ภาษาไทย) Success: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.แก้ไขชื่อเป็น "ทดสอบแก้ไขชื่อกลุ่มวิจัย (ภาษาไทย)" 4.กด submit | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups แสดงรายละเอียดตารางคอลัมน์ Group name (ไทย) เป็น "ทดสอบแก้ไขชื่อกลุ่มวิจัย (ภาษาไทย)" | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups แสดงรายละเอียดตารางคอลัมน์ Group name (ไทย) เป็น "ทดสอบแก้ไขชื่อกลุ่มวิจัย (ภาษาไทย)" | pass
| TC03 | Test Edit เพิ่มสมาชิกกลุ่มวิจัย Success: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.เลื่อนลงมาถึงตรงสมาชิกกลุ่มวิจัย 4.กดicon + เพื่อเพิ่มสมาชิกกลุ่มวิจัย 5.ตรง member เลือกชื่อ user เป็น "งามนิตร อาจอินทร์" 6.ตรง Role เลือกเป็น "Post-Doc" 7.กด submit | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups แสดงรายละเอียดตารางคอลัมน์ Post-Doctoral เป็น "งามนิจ" | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups แสดงรายละเอียดตารางคอลัมน์ Post-Doctoral เป็น "งามนิจ" | pass
| TC04 | Test Edit เพิ่มOther Visitors Success: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.เลื่อนลงมาถึงตรง Other Visitors 4.กดicon + เพื่อเพิ่ม Other Visitors 5.ตรง member เลือกชื่อ author เป็น "Loan Thi-Thuy Ho" 6.กด submit | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups แสดงรายละเอียดตารางคอลัมน์ Visiting เป็น "Loan Thi-Thuy Ho" | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups แสดงรายละเอียดตารางคอลัมน์ Visiting เป็น "Loan Thi-Thuy Ho" | pass
| TC05 | Test Edit ลบOther Visitors Success: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.เลื่อนลงมาถึงตรง Other Visitors 4.ตรง member เลือกชื่อ author เป็น "Loan Thi-Thuy Ho" 5.กดicon - เพื่อลบ "Loan Thi-Thuy Ho" 6.กด submit | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups แสดงรายละเอียดตารางคอลัมน์ Visiting เป็น " " | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups แสดงรายละเอียดตารางคอลัมน์ Visiting เป็น " " | pass
| TC06 | Test Edit ลบสมาชิกกลุ่มวิจัย Success: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.เลื่อนลงมาถึงตรงสมาชิกกลุ่มวิจัย 4.ตรง member เลือกชื่อ user เป็น "งามนิตร อาจอินทร์" 5.กดicon - เพื่อลบ "งามนิตร อาจอินทร์" 6.กด submit | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups แสดงรายละเอียดตารางคอลัมน์ Post-Doctoral เป็น " " | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups แสดงรายละเอียดตารางคอลัมน์ Post-Doctoral เป็น " " | pass
Test Scenario ID: | UAT-V2-03 |  |  |  | Project ID: | WEB-SPRINT-02
Test Scenario Name: | แก้ไขข้อมูล Research Group ไม่สำเร็จ |  |  |  | Tested by: | นางสาวทักษนันท์ แก้วกลม
UAT Name: | ทดสอบการแก้ไขข้อมูล Research Group ไม่สำเร็จของบทบาท Head Project |  |  |  | Version: | V1.0
Module: | Edit Research Group |  |  |  | Date of Test: | 26/02/2568
Pre-requisite: | ไม่มี
Description: | ทดสอบระบบการแก้ไขข้อมูล Research Group ไม่สำเร็จของบทบาท Head Project
User Story | Test Case ID | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
Head Project ต้องการเข้าสู่ระบบและทำการแก้ไขรายละเอียด Research Group | TC01 | Test Go To Research Group Page: ที่หน้า Login 1.กรอกข้อมูลที่ช่อง Username =“wongsar@kku.ac.th” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Password = “123456789” 3.กดปุ่ม “Login” 4.กดปุ่มเมนู “Research Group” | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups คือ หน้า research group | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups คือ หน้า research group | pass
| TC02 | Test Edit ชื่อกลุ่มวิจัย (ภาษาไทย) เป็นค่า null: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.แก้ไขชื่อเป็นค่า null 4.กด submit | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit แสดงข้อความ "Whoops! There were some problems with your input. The group name th field is required." | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit แสดงข้อความ "Whoops! There were some problems with your input. The group name th field is required." | pass
| TC03 | Test Edit ชื่อกลุ่มวิจัย (Englist) เป็นค่า null: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.แก้ไขชื่อเป็นค่า null 4.กด submit | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups แสดงข้อความ "Whoops! There were some problems with your input. The group name en field is required." | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups แสดงข้อความ "Whoops! There were some problems with your input. The group name en field is required." | pass
| TC04 | Test Edit ชื่อกลุ่มวิจัย (ภาษาไทย) และ ชื่อกลุ่มวิจัย (Englist) เป็นค่า null: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.แก้ไขชื่อเป็นค่า null 4.กด submit | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups แสดงข้อความ "Whoops! There were some problems with your input. The group name th field is required. The group name en field is required." | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups แสดงข้อความ "Whoops! There were some problems with your input. The group name th field is required. The group name en field is required." | pass
| TC05 | Test Edit เพิ่มสมาชิกกลุ่มวิจัยที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.เลื่อนลงมาถึงตรงสมาชิกกลุ่มวิจัย 4.กดicon + เพื่อเพิ่มสมาชิกกลุ่มวิจัย 5.ตรง member เลือกชื่อ user เป็น "วชิราวุธ ธรรมวิเศษ" 6.กด submit | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit | pass
| TC06 | Test Edit เพิ่ม visitor ซ้ำคนเดิม: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.เลื่อนลงมาถึงตรง Other Visitors 4.กดicon + เพื่อเพิ่ม Other Visitors 5.ตรง member เลือกชื่อ author เป็น "Loan Thi-Thuy Ho" 6.กดicon + เพื่อเพิ่ม Other Visitors 7.ตรง member เลือกชื่อ author เป็น "Loan Thi-Thuy Ho" 8.กด submit | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit | pass
Test Scenario ID: | UAT-V2-04 |  |  |  | Project ID: | WEB-SPRINT-02
Test Scenario Name: | การเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง |  |  |  | Tested by: | นางสาวทักษนันท์ แก้วกลม
UAT Name: | ทดสอบการลงชื่อเข้าใช้ของบทบาท Admin |  |  |  | Version: | V1.0
Module: | Authentication & Login |  |  |  | Date of Test: | 26/02/2568
Pre-requisite: | ไม่มี
Description: | เมื่อกดปุ่ม Login ที่หน้าหลัก จะแสดงหน้า Login จากนั้นเมื่อกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากนั้นกดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่หน้า Dash Board ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
User Story | Test Case ID | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
Admin ทำการเข้าสู่ระบบ | TC01 | Test Open Home Page: เปิดเว็บไซต์ https://cs0165.cpkkuhost.com | แสดงหน้า Home ของเว็บไซต์ | แสดงหน้า Home ของเว็บไซต์ | pass
| TC02 | Test Go To Login Page: 1.เปิดเว็บไซต์ https://cs0165.cpkkuhost.com/login 2.กดปุ่ม “LOGIN” | แสดงหน้า Login ของเว็บไซต์ และแบบฟอร์ม มีหัวเรื่องว่า “Account Login” | แสดงหน้า Login ของเว็บไซต์ และแบบฟอร์ม มีหัวเรื่องว่า “Account Login” | pass
| TC03 | Test Login Role Admin Success: ที่หน้า Login 1.กรอกข้อมูลที่ช่อง Username =“admin@gmail.com” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Password =“12345678” 3.กดปุ่ม “Login” | แสดงหน้า Dashboard และแสดงข้อความ "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลวิจัยของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สวัสดี ผู้ดูแลระบบ -" | แสดงหน้า Dashboard และแสดงข้อความ "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลวิจัยของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สวัสดี ผู้ดูแลระบบ -"
Test Scenario ID: | UAT-V2-05 |  |  |  | Project ID: | WEB-SPRINT-02
Test Scenario Name: | การให้สิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียด research group |  |  |  | Tested by: | นางสาวทักษนันท์ แก้วกลม
UAT Name: | ทดสอบการให้สิทธิ์ในการแก้ไขรายละเอียด research groupของบทบาท Admin |  |  |  | Version: | V1.0
Module: | Permission |  |  |  | Date of Test: | 26/02/2568
Pre-requisite: | ไม่มี
Description: | Admin แก้ไขสิทธิ์ให้กับ member ในกลุ่มนั้นๆเป็น can edit ให้สามารถแก้ไขรายละเอียด research group ได้
User Story | Test Case ID | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
Admin แก้ไขสิทธิ์ให้ member Admin แก้ไขสิทธิ์ให้กับ member ในกลุ่มนั้นๆเป็น can edit | TC01 | Test Go To Research Group Page: ที่หน้า Login 1.กรอกข้อมูลที่ช่อง Username =“admin@gmail.com” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Password = “12345678" 3.กดปุ่ม “Login” 4.กดปุ่มเมนู “Research Group” | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups คือ หน้า research group | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups คือ หน้า research group | pass
| TC02 | Test Edit Member Permission: ที่หน้า research group 1.กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action ของกลุ่ม MLIS 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.เลื่อนไปยัง สมาชิกกลุ่มวิจัย กดแก้ไข role เป็น "can edit" ของ สันติ ทินตะนัย 4.กด submit | สันติ ทินตินัย can edit | สันติ ทินตินัย can edit | pass
Test Scenario ID: | UAT-V2-06 |  |  |  | Project ID: | WEB-SPRINT-02
Test Scenario Name: | การเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง |  |  |  | Tested by: | นางสาวทักษนันท์ แก้วกลม
UAT Name: | ทดสอบการลงชื่อเข้าใช้ของบทบาท Teacher |  |  |  | Version: | V1.0
Module: | Authentication & Login |  |  |  | Date of Test: | 26/02/2568
Pre-requisite: | ไม่มี
Description: | เมื่อกดปุ่ม Login ที่หน้าหลัก จะแสดงหน้า Login จากนั้นเมื่อกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากนั้นกดปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่หน้า Dash Board ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
User Story | Test Case ID | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
Teacher ทำการเข้าสู่ระบบ | TC01 | Test Open Home Page: เปิดเว็บไซต์ https://cs0165.cpkkuhost.com | แสดงหน้า Home ของเว็บไซต์ | แสดงหน้า Home ของเว็บไซต์ | pass
| TC02 | Test Go To Login Page: 1.เปิดเว็บไซต์ https://cs0165.cpkkuhost.com/login 2.กดปุ่ม “LOGIN” | แสดงหน้า Login ของเว็บไซต์ และแบบฟอร์ม มีหัวเรื่องว่า “Account Login” | แสดงหน้า Login ของเว็บไซต์ และแบบฟอร์ม มีหัวเรื่องว่า “Account Login” | pass
| TC04 | Test Login Role Teacher Project Success: ที่หน้า Login 1.กรอกข้อมูลที่ช่อง Username =“sunti@kku.ac.th” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Password =“123456789” 3.กดปุ่ม “Login” | แสดงหน้า Dashboard และแสดงข้อความ "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลวิจัยของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สวัสดี รศ.ดร. ผศ. สันติ ทินตะนัย" | แสดงหน้า Dashboard และแสดงข้อความ "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลวิจัยของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สวัสดี รศ.ดร. ผศ. สันติ ทินตะนัย"
Test Scenario ID: | UAT-V2-07 |  |  |  | Project ID: | WEB-SPRINT-02
Test Scenario Name: | แก้ไขข้อมูล Research Group สำเร็จ |  |  |  | Tested by: | นางสาวทักษนันท์ แก้วกลม
UAT Name: | ทดสอบการแก้ไขข้อมูล Research Group สำเร็จของบทบาท Teacher |  |  |  | Version: | V1.0
Module: | Edit Research Group |  |  |  | Date of Test: | 26/02/2568
Pre-requisite: | ไม่มี
Description: | ทดสอบระบบการแก้ไขข้อมูล Research Group สำเร็จของบทบาท Head Project
User Story | Test Case ID | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
Teacher ต้องการเข้าสู่ระบบและทำการแก้ไขรายละเอียด Research Group | TC01 | Test Go To Research Group Page: ที่หน้า Login 1.กรอกข้อมูลที่ช่อง Username =“sunti@kku.ac.th” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Password = “123456789” 3.กดปุ่ม “Login” 4.กดปุ่มเมนู “Research Group” | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups คือ หน้า research group | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups คือ หน้า research group | pass
| TC02 | Test Edit ชื่อกลุ่มวิจัย (ภาษาไทย) เป็นค่า null: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.แก้ไขชื่อเป็นค่า null 4.กด submit | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit แสดงข้อความ "Whoops! There were some problems with your input. The group name th field is required." | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit แสดงข้อความ "Whoops! There were some problems with your input. The group name th field is required." | pass
| TC03 | Test Edit ชื่อกลุ่มวิจัย (Englist) เป็นค่า null: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.แก้ไขชื่อเป็นค่า null 4.กด submit | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups แสดงข้อความ "Whoops! There were some problems with your input. The group name en field is required." | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups แสดงข้อความ "Whoops! There were some problems with your input. The group name en field is required." | pass
| TC04 | Test Edit ชื่อกลุ่มวิจัย (ภาษาไทย) และ ชื่อกลุ่มวิจัย (Englist) เป็นค่า null: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.แก้ไขชื่อเป็นค่า null 4.กด submit | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups แสดงข้อความ "Whoops! There were some problems with your input. The group name th field is required. The group name en field is required." | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups แสดงข้อความ "Whoops! There were some problems with your input. The group name th field is required. The group name en field is required." | pass
| TC05 | Test Edit เพิ่มสมาชิกกลุ่มวิจัยที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.เลื่อนลงมาถึงตรงสมาชิกกลุ่มวิจัย 4.กดicon + เพื่อเพิ่มสมาชิกกลุ่มวิจัย 5.ตรง member เลือกชื่อ user เป็น "วชิราวุธ ธรรมวิเศษ" 6.กด submit | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit | pass
| TC06 | Test Edit เพิ่ม visitor ซ้ำคนเดิม: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.เลื่อนลงมาถึงตรง Other Visitors 4.กดicon + เพื่อเพิ่ม Other Visitors 5.ตรง member เลือกชื่อ author เป็น "Loan Thi-Thuy Ho" 6.กดicon + เพื่อเพิ่ม Other Visitors 7.ตรง member เลือกชื่อ author เป็น "Loan Thi-Thuy Ho" 8.กด submit | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit | pass
Test Scenario ID: | UAT-V2-08 |  |  |  | Project ID: | WEB-SPRINT-02
Test Scenario Name: | แก้ไขข้อมูล Research Group ไม่สำเร็จ |  |  |  | Tested by: | นางสาวทักษนันท์ แก้วกลม
UAT Name: | ทดสอบการแก้ไขข้อมูล Research Group ไม่สำเร็จของบทบาท Teacher |  |  |  | Version: | V1.0
Module: | Edit Research Group |  |  |  | Date of Test: | 26/02/2568
Pre-requisite: | ไม่มี
Description: | ทดสอบระบบการแก้ไขข้อมูล Research Group ไม่สำเร็จของบทบาท Head Project
User Story | Test Case ID | Test Case and Steps | Expected Result | Actual Result | Test Result (Pass/Fail) | Remark
Teacher ต้องการเข้าสู่ระบบและทำการแก้ไขรายละเอียด Research Group | TC01 | Test Go To Research Group Page: ที่หน้า Login 1.กรอกข้อมูลที่ช่อง Username =“sunti@kku.ac.th” 2.กรอกข้อมูลที่ช่อง Password = “123456789” 3.กดปุ่ม “Login” 4.กดปุ่มเมนู “Research Group” | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups คือ หน้า research group | แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups คือ หน้า research group | pass
| TC02 | Test Edit ชื่อกลุ่มวิจัย (ภาษาไทย) เป็นค่า null: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.แก้ไขชื่อเป็นค่า null 4.กด submit | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit แสดงข้อความ "Whoops! There were some problems with your input. The group name th field is required." | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit แสดงข้อความ "Whoops! There were some problems with your input. The group name th field is required." | pass
| TC03 | Test Edit ชื่อกลุ่มวิจัย (Englist) เป็นค่า null: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.แก้ไขชื่อเป็นค่า null 4.กด submit | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit แสดงข้อความ "Whoops! There were some problems with your input. The group name en field is required." | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit แสดงข้อความ "Whoops! There were some problems with your input. The group name en field is required." | pass
| TC04 | Test Edit ชื่อกลุ่มวิจัย (ภาษาไทย) และ ชื่อกลุ่มวิจัย (Englist) เป็นค่า null: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.แก้ไขชื่อเป็นค่า null 4.กด submit | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit แสดงข้อความ "Whoops! There were some problems with your input. The group name th field is required. The group name en field is required." | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit แสดงข้อความ "Whoops! There were some problems with your input. The group name th field is required. The group name en field is required." | pass
| TC05 | Test Edit เพิ่มสมาชิกกลุ่มวิจัยที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.เลื่อนลงมาถึงตรงสมาชิกกลุ่มวิจัย 4.กดicon + เพื่อเพิ่มสมาชิกกลุ่มวิจัย 5.ตรง member เลือกชื่อ user เป็น "สันติ ทินตินัย" 6.กด submit | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit | pass
| TC06 | Test Edit เพิ่ม visitor ซ้ำคนเดิม: ที่หน้า research group 1.เลือกกลุ่ม MLIS กดปุ่ม “Edit” ตรงคอลัมน์ Action 2.แสดงหน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit คือ หน้าแก้ไขข้อมูล 3.เลื่อนลงมาถึงตรง Other Visitors 4.กดicon + เพื่อเพิ่ม Other Visitors 5.ตรง member เลือกชื่อ author เป็น "Loan Thi-Thuy Ho" 6.กดicon + เพื่อเพิ่ม Other Visitors 7.ตรง member เลือกชื่อ author เป็น "Loan Thi-Thuy Ho" 8.กด submit | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit | อยู่ที่หน้า https://cs0165.cpkkuhost.com/researchGroups/8/edit | pass

## Change Log
2025-02-19 | สมาชิกร่วมกันทำ A-dapt Blueprint กำหนดจำนวนชั่วโมงทำงาน
2025-02-20 | กำหนด Task และเลือก Task ของตนเอง
2025-02-21 | แยกกันโค้ดในส่วนของตัวเอง
2025-02-23 | เพิ่ม column permissions in table work_of_researher group, เพิ่ม table author_in_research_groups
กำหนดให้สามารถอัปโหลดรูปภาพกลุ่มวิจัยด้วยไฟล์นามสกุล .png, .jpeg, .jpg, .gif
แก้ไขให้เฉพาะ ADMIN เท่านั้นที่สามารถสร้างกลุ่มวิจัยได้
แก้ไข UI ในหน้ารายละเอียดกลุ่มวิจัย ให้แสดงสมาชิกที่เป็น head, member, student , Visiting ด้วย
แก้ไขหน้ากลุ่มวิจัย ให้แสดงเฉพาะกลุ่มวิจัย ที่ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบเป็นสมาชิก
2025-02-24 | ปรับเปลี่ยน UI ในหน้ากลุ่มวิจัย
แก้ไขให้เฉพาะ ADMIN เท่านั้้นที่สามารถแก้สิทธิ์ HeadProject ได้
2025-02-25 | แก้ไขให้เฉพาะ ADMIN และ HeadProject เท่านั้นที่สามารถลบกลุ่มวิจัยได้
สมาชิกกลุ่มวิจัยแสดงชื่อทุกคน รวมถึง visiter ด้วย
upload ขึ้น web hosting
ทำ UAT Test
Docs ( A-DAPT Blueprint, Test report, User manual (.md file), Change log)

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
รณภพ รงค์ทอง | 623021033-6 | 0
พันณกร ภูงามเงิน | 653380022-6 | 10
ศุภวรรณ เพ็ญศรี | 653380027-2 | 10
จิราวัฒน์ สุวิทยะศิริ | 653380123-6 | 12
ทักษนันท์ แก้วกลม | 653380130-9 | 16
เพ็ชชภา นูทอง | 653380144-8 | 16
ประจักษ์ สายแถม | 653380270-3 | 15
จิรันธนิน สิทธิกุล | 653380282-6 | 11
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 90

## Task Estimation
Story ID | Task ID | Task name | Description | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no. | Actual Time (hrs.) | Person
| T001 | ADD button in index ReserchGroup page and permission in Model ReserchGroup | add ได้เฉพาะ role admin เท่านั้น user ทั่วไปไม่สามารถ add research group ได้ | 6 | 2 | 1 | ประจักษ์ สายแถม
| T002 | table in index ReserchGroup page and func index() in ReserchGroupController | แสดงเฉพาะ research group ที่เป็นสมาชิก (แสดง reseach group ของ user ที่ login) | 3 | 2 | 1 | เพ็ชชภา นูทอง
| T003 | UI in show ReserchGroup page and func show() in ReserchGroupController | member แสดงชื่อทุกคน รวมถึง visiter ด้วย | 3 | 2 | 3 | เพ็ชชภา นูทอง
| T004 | edit permissions | edit ได้เฉพาะคนที่มีเงื่อนไข ดังนี้ เป็น head permission = 1 (can edit) | 4 | 2 | 2 | พันณกร ภูงามเงิน
| T005 | func delete in ResearchGroupController | head และ andmin ลบ research groupได้เท่านั้น | 9 | 2 | 3 | ประจักษ์ สายแถม
| T006 | Admin can edit header group only | มีแค่ admin แก้ head ได้เท่านั้น คนอื่นแก้ไม่ได้ | 5 | 2 | 4 | จิรันธนิน สิทธิกุล
| T007 | Restrict image file types | แก้ไขบัคต้องมีเงื่อนไขดังนี้ -ให้สามารถใส่ไฟล์รูปภาพได้เฉพาะ .jpg .png | 3 | 2 | 2 | จิราวัฒน์ สุวิทยะศิริ
| T008 | Restrict Research Group Member Addition to Valid Roles & Prevent Duplicates | แก้ไขบัคต้องมีเงื่อนไขดังนี้ -เพิ่มได้เฉพาะ teacher , student , บุคคลภายนอก แต่ไม่ควรเพิ่มนอกเหนือจากนี้ เช่น admin staff -เพิ่มได้เฉพาะสมาชิกผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ และไม่เป็น header (เพิ่มคนไหนไปแล้วไม่ควรที่จะเพิ่มซ้ำได้) fn edit() in ResearchGroupController | 8 | 2 | 4 | พันณกร ภูงามเงิน
| T009 | Add visiter in Research Group | สามารถเพิ่ม visiter เป็นสมาชิกในกลุ่มวิจัยได้ | 3 | 2 | 2 | พันณกร ภูงามเงิน
| T010 | Add permission and position in edit ResearchGroup | สามารถเพิ่ม permission และ position ได้ | 4 | 2 | 3 | พันณกร ภูงามเงิน
| T011 | UI edit ResearchGroup | แก้ไข UI หน้า edit research group ให้สามารถเพิ่ม permission, position, visiter ได้ | 5 | 2 | 4 | พันณกร ภูงามเงิน
| T012 | table work_of_researher group, table author_in_research_groups | เพิ่ม column permissions in table work_of_researher group, เพิ่ม table author_in_research_groups | 3 | 2 | 1 | พันณกร ภูงามเงิน
| T013 | UI ResearchGroup page | แก้ไข UI ให้แสดงรูปภาพ, ชื่อ ReserchGroup, รายละเอียด Research Group | 7 | 2 | 4 | จิราวัฒน์ สุวิทยะศิริ
| T014 | UI ResearchGroupDetail | แก้ไขให้แสดงสมาชิกที่เป็น head, member, student , Visiting ด้วย (ตอนนี้สามารถแสดงได้เฉพาะสมาชิกที่เป็น teacher) เอาเหมือน web นี้ https://sites.google.com/view/antlabkku/people?authuser=0 | 10 | 2 | 10 | ศุภวรรณ เพ็ญศรี
| T015 | UI ResearchGroup view and func show() in ResearchGroupController | อัปเดต UI หน้า research group view และ แก้ไข function show() ใน ResearchGroupController | 2 | 2 | 1 | เพ็ชชภา นูทอง
| T016 | UAT Test | UAT Test | 16 | 2 | 16 | ทักษนันท์ แก้วกลม
| T017 | document | A-DAPT Blueprint, Test report, User manual (.md file), Change log | 10 | 2 | 15
|  |  | เวลารวมทั้งหมด = | 101 |  | 76